## Página1
Sprint | Atividade | Integrante | Duração
Estudo de viabilidade | Definição da viabilidade do projeto | Isabelle | 1 semana
| Definição do escopo geral | Felipe
Elicitação e Análise de requisitos | Reunião com o Product Owner | Isabelle | 2 semanas
| Definição dos atores | Felipe
| Análise de requisitos | Isabelle
| Definição da arquitetura | Nathiely
Especificação de requisitos | Especificação dos requisitos | Isabelle | 1 semana
Validação dos requisitos | Prototipação de interface | Raniel | 1 semana
| Avaliar e validar o documento de requisitos | Nathiely
Estimativas de Prazo | Cálculo de pontos por função | Lucas Tarumoto | 1 semana
Projeto Arquitetural | Definição da arquitetura de hardware | Lucas Freitas | 1 semana
| Definição da arquitetura de software | Nathiely
Projeto Detalhado | Definição do modelo de banco de dados | Lucas Tarumoto | 2 semanas
| Definição do diagrama de classes | Felipe
| Definição dos diagramas de atividades | Lucas Freitas
Implementação | Modelagem da interface com o usuário | Lucas Tarumoto | 4 semanas
| Descrição do código | Nathiely
| Desenvolvimento e codificação | Raniel
Depuração e Testes | Ciclo de testes | Felipe | 2 semanas
| Teste de Componentes | Lucas Freitas
| Teste de Sistema | Nathiely
| Teste de Aceitação | Raniel
Implantação | Manuais do sistema | Lucas Tarumoto | 2 semanas
| Instalação | Lucas Freitas
| Migração | Nathiely
| Treinamento | Felipe
Gerência de alteração | Definição de Rotinas de manutenção e testes | Raniel | 2 semanas
| Definição dos bugs do sistema | Felipe
| Definição de resolução dos bugs | Isabelle
Gerência de pedidos de alteração | Controle de pedidos de alterações | Lucas Freitas | Acompanha o projeto após o sistema ser liberado
Status e medição | Rastreamento do progresso | Lucas Tarumoto | Acompanha o desenvolvimento
Medição dos resultados | Medir os resultados das atividades | Lucas Freitas | Acompanha o desenvolvimento
Gerência de versões | Controle das versões do sistema | Lucas Tarumoto | Acompanha desenvolvimento e a evolução do sistema

## Página2
Função | Descrição | Código
Gerente de projeto | Responsável por alocar recursos, garantir qualidade e integridade do sistema e definir prioridades | F01
Arquiteto de software | Responsável por definir interações do sistema, interfaces e por buscar soluções para problemas encontrados durante a construção do sistema | F02
Analista | Mão de obra principal, responsável pela escrita dos códigos e construção do sistema | F03
Engenheiro de Teste | Responsável por planejar os testes do sistema e avaliar os resultados posteriormente | F04
Tester | Responsável por efetuar os testes do sistema | F05
Arquiteto de Banco de Dados | Define o tipo de banco de dados a ser implementado, bem como sua arquitetura | F06
Designer | Desenvolve a interface gráfica de acordo com os modelos definidos pelo projetista de interfaces. | F07
Projetista de Interfaces | Determina a forma visual dos elementos da interface gráfica do sistema. (Desenvolve protótipos de tela) | F08
Analista de Requisitos | Responsável por mapear os requisitos ditos pelos stakeholders, mapear outros requisitos que irão aperfeiçoar o processo de desenvolvimento. | F09