## Página1
FASE | SPRINT | ATIVIDADE | DEPENDÊNCIAS | PAPÉIS | ARTEFATO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Reunião de iniciação | - | - | - | Stakeholders | Ata de Reunião | Reunião para marcar os encontros com os stakeholders para que todos saibam o que é esperado dessa primeira fase, serão definidos os tempos para a execução das sprints e como podem ser realizadas
Levantamento de requisitos | Estudo de viabilidade | Definição da viabilidade do projeto | - | Stakeholders | Relatório da viabiliadade do projeto | Verificar que com o orçamento proposto e tecnologias prontas para serem utilizadas são suficientes para a execução do projeto
|  | Definição de escopo geral | - | Stakeholders | Termo de Abertura do Projeto | Definir linguagem, limites e restrições, que problemas que devem ser resolvidos e como serão resolvidos
| Elicitação e Análise de requisitos | Reunião com o Product Owner | - | Stakeholders | Relatório de Requisitos iniciais | Reunião para verificar se o cliente está de acordo com o escopo definido
|  | Análise de requisitos | Reunião com o Product Owner | Scrum Team | Modelo de casos de uso | Onde serão realizados os modelos de casos de uso para auxiliar na análise dos requisitos necessários e verificar as atividades e funcionalidades que precisam estar presentes no software a ser desenvolvido
|  | Definição dos atores | Reunião com o Product Owner | Scrum Team | Atores | A partir dos casos de usos são listados e verificados os atores envolvidos no sistema
|  | Definição da arquitetura | Reunião com o Product Owner | Scrum Team | Descrição da arquitetura | São especificados os casos de uso gerais sobre as funcionalidades essenciais do sistema
| Especificação de requisitos | Especificação dos requisitos | Análise de requisitos | Scrum Team | Relatórios: requisitos funcionais, não funcionais e de negócio | Com as funiconalidades definidas os requisitos funcionais e não funcionais podem ser mais especificados com o fim de validar a necessidade, se não estão ambiguos, e se suprem as demandas
| Validação dos requisitos | Avaliar e validar o documento de requisitos | Especificação dos requisitos | Stakeholders | Documento de Requisitos | A partir dos relatórios dos requisitos, os requisitos são analisados em busca de verificar se possuem rastreabilidade, se estão integros, correlacionados e se o documento de requisitos são
|  | Prototipação de interface | Especificação dos requisitos | Scrum Team | Protótipo Inicial de interface | Com o uso de um design sprint será feito o estudo de um planejamento sobre a interface gráfica do sistema, para certificar que todos os requisitos estarão sendo preenchidos
| Estimativas de Prazo | Cálculo de pontos por função | Avaliar e validar o documento de requisitos | Scrum Team | Cronograma inicial | Com o uso dos caso de uso, será realizado um cronograma inicial para se obter uma estivamtiva de prazo de execução do projeto
Reunião de revisão (transição) | - | - | - | Stakeholders | Product Backlog, Ata da reunião | Reunião de revisão de fase onde é verificado se o planejado foi executado, se há necessidade de mudança na execuções das sprints antes do inicio da proxima fase. É também elaborado o product backlog a partir de tudo que foi elicitado e também definido suas prioridades
Reunião de iniciação | - | - | - | Stakeholders | Ata de Reunião,Sprint Backlog | Definido o sprint backlog para que os parametros das sprints sejam passados para o scrum team
Projeto e Implementação | Projeto Arquitetural | Definição da arquitetura de hardware | Especificação dos requisitos | Scrum Team | Diagrama de componentes | São definidos todos os componentes (entregas) referentes ao projeto
|  | Definição da arquitetura de software | Especificação dos requisitos | Scrum Team | Diagrama de pacotes | Através do diagrama de pacote são definidos como os pacotes serão estruturados dentro da arquitetura do sistema
| Projeto Detalhado | Definição do modelo de banco de dados | ? | Scrum Team | Modelo conceitual, Modelo lógico, Dicionário de dados | Nessa atividade é estudado os itens que precisam estar no banco de dados, se será relacional ou não relacional, atributos, entidades, chaves e relacionamentos
|  | Definição do diagrama de classes | ? | Scrum Team | Diagrama de classes | Desenvolvimento dos diagramas de classes para que se tenha a visão geral e como as classes serão relacionadas umas com as outras, seus métodos e organização em relação aos objetos, além de separar elementos de design dos elementos de sistema
|  | Definição dos diagramas de atividades | ? | Scrum Team | Diagramas de atividades | Definir o fluxo do funcionamento e controle das atividades realizadas pelo sistema e como se interligam
|  | Definição do diagrama de implantação | ? | Scrum Team | Diagrama de implantação | Desenvolvimento do Diagrama de Implantação que especifica os requisitos mínimos para o funciomento do sistema tais como as bibliotecas e softwares necessários, assim como as definições de hardware
| Implementação | Modelagem da interface com o usuário |  | Scrum Team | Protótipo das telas | Diagramação para planejamento da tela e disposição dos itens na interface e estudo de como o usuário pode ter uma boa experiencia de utilização. Usa como base o protótipo inicial porém na aplicação de heuristicas e experiencia de usuario
|  | Desenvolvimento e codificação |  | Scrum Team | Código fonte | Codificação
|  | Descrição do código |  | Scrum Team | Documento de convenções e padrões | São documentadas as formas e padrões adotados na codificação, além de descrever determinados blocos de código-fonte
Reunião de revisão (transição) | - | - | - | Stakeholders | Ata da reunião, software funcional | Reunião de revisão de fase onde é verificado se o planejado foi executado, se há necessidade de mudança na execuções das sprints antes do inicio da proxima fase. Se o software atende ao escopo especificado
Reunião de iniciação | - | - | - | Stakeholders | Sprint Backlog, Ata de Reunião | Reunião de ínicio de fase, onde será definido como serão realizados os testes
Verificação e Validação | Depuração e Testes | Ciclo de testes |  | Scrum Team | Caso de teste, Procedimento de teste, Componente de teste, Modelo de teste, Plano de teste, Relatório de testes, Defeito e Avaliação de teste | Realização dos testes e correção no software, se necessário. Os testes devem ser relatados
|  | Teste de Componentes |  | Scrum Team
|  | Teste de Sistema |  | Scrum Team
|  | Teste de Aceitação |  | Scrum Team
Reunião de revisão (transição) | - | - | - | Stakeholders | Ata da reunião,Software Final e testado | Reunião de finalização do software, realizada com os os stakeholders a fim de validar o sistema de acordo com o que era esperado
Reunião de iniciação | - | - | - | Stakeholders | Sprint Backlog, Ata da reunião | Reunião de ínicio de fase, onde é passado aos stakeholders como serão os procedimentos finais de desenvolvimento e como deve ser documentado as atualizações do sistema
Implantação | Manuais do sistema | Implementação dos Manuais |  | Scrum Team | Manual do usuário, Manual do sistema, Termos de uso | Desenvolvimento dos Manuais do usuário e sistema para treinamento ou ajuda adicional para usuários, além do desenvolvimento dos Termos de Uso para o software
| Instalação | Instalação do sistema |  | Scrum Team | Relatório de instalação | Instalação do sistema no ambiente requisitado pelo Product Owner seguindo as especificações
| Migração | Migração dos dados |  | Scrum Team | Relatório da atualização do BD | Transferência de dados antigos para o banco de dados arquitetado resumindo no mesmo atualizado
| Treinamento | Treinamentos dos usuários |  | Scrum Team | Relatório de usuários qualificados no sistema | Relatório de resultados do treinamento dos usuários que foram qualifiados para o uso do sistema
Reunião de revisão (finalização) | - | - |  | Stakeholders | Ata da reunião | Documentar considerações levantadas na reunião sobre o desenvolvimento das sprints e se o produto final está conforme o TAP, se atende o escopo e se o cliente fnal necessita de mais alguma alteração
Reunião de iniciação | - | - |  | Stakeholders | Sprint Backlog, Ata da reunião | Reunião de ínicio da fase de manutenção e melhorias no sistema, definindo como o cronograma de rotinas será feito e especificação de relatórios de melhorias e bugs encontrados
Manutenção e Evolução | Gerência de alteração | Definição de Rotinas de manutenção e testes |  | Scrum Master | Documento do processo de manutenção e testes | Definição do cronograma e finalidades de manutenção e testes do sistema
|  | Definição dos bugs do sistema |  | Scrum Team | Relatório dos bugs do sistema | Relatorio geral com o status de cada bug (se foi ou não resolvido, como foi resolvido, descrição do bug)
|  | Definição de resolução dos bugs |  | Scrum Team | Relatório da resolução dos bugs | Relatório geral das resoluções dos bugs encontrados no sistema
| Gerência de pedidos de alteração | Controle de pedidos de alterações |  | Scrum Master | Relatório dos pedidos de alterações | Status de cada pedido, se a melhoria sera ou nao desenvolvida
| Status e medição | Rastreamento do progresso |  | Scrum Team | Relatório das melhorias desenvolvidas | Relatório geral com o status de cada melhoria desenvolvida e seus respectivos feedback
| Medição dos resultados | Medir os resultados das atividades |  | Scrum Team | Relatório do resultados da atividades | obs: serve para verificar se as atividades alcançaram realmente o objetivo delas
| Gerência de versões | Controle das versões do sistema |  | Scrum Master | Documento das versões do sistema juntamente com todas as melhorias e bugs resolvidos | Desenvolvimento do documento das versões com os Relatórios de melhorias e resoluções de bugs no sistema, obtendo um controle das versões do sistema
Reunião de revisão (transição) | - | - |  | Stakeholders | Ata da reunião | Documentar considerações levantadas na reunião sobre o desenvolvimento das sprints